## 2019
ID_Задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Исполнители | Веб-страница с описанием проекта
IDN-2018-58-SoilAnimals | 2019-01-14 | 2019-03-22 | 49 | Д. М. Шадрин | https://ib.komisc.ru/add/molbiol/?page_id=1059&z_id=58
IDN-2018-40-Picea-Myco | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 27 | Д. М. Шадрин | https://ib.komisc.ru/add/molbiol/?page_id=1059&z_id=40
IDN-2018-52-Algae | 2019-05-20 | 2019-09-30 | 95 | Д. М. Шадрин | https://ib.komisc.ru/add/molbiol/?page_id=1059&z_id=52
SEQ-2019-78-microorganism | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 20 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-88-Suillus | 2019-10-29 | 2019-12-16 | 30 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-97-Dactylorhiza | 2019-12-17 | 2020-03-31 | 50 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-100-Lagotis | 2020-04-01 | 2020-06-17 | 50 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-109-Oncorhynchus | 2020-06-18 | 2020-09-23 | 40 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-83-Juniperus | 2020-09-24 | 2020-10-28 | 25 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-104-Martes | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 45 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-105-Rangifer | 2021-01-11 | 2021-05-24 | 90 | Д. М. Шадрин | 0
SEQ-2019-111-Lepidoptera | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 40 | Д. М. Шадрин | 0
RT-PCR-2019-112-Triticum | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 30 | И. О. Велегжанинов | 0
RT-PCR-2019-113-Arabidobsis | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 30 | И. О. Велегжанинов | 0
SEQ-2019-84-Anopheles | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 5 | И. О. Велегжанинов | 0
SEQ-2019-110-Phylloscopus | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 15 | И. О. Велегжанинов | 0
RT-PCR-2019-64-Cells | 2019 | 2019 | 15 | И. О. Велегжанинов | 0
SEQ-2019-74-Arcynopteryx | 2019 | 2019 | 5 | И. О. Велегжанинов | 0
SEQ-2019-107-Cells | 2019 | 2019 | 10 | И. О. Велегжанинов | 0
RT-PCR-2019-108-Cells | 2019 | 2019 | 60 | И. О. Велегжанинов | 0
BA-2018-46-Shev | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | https://ib.komisc.ru/add/molbiol/?page_id=1059&z_id=46
BIOTEST-2019-86-Chem_comp | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | 0
BIOTEST-2019-79-Chem_comp | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | 0
BIOTEST-2019-80-Chem_comp | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | 0
BIOTEST-2019-81-Chem_comp | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | 0
BIOTEST-2019-82-Chem_comp | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | 0
BIOTEST-2019-106-soil | 2019 | 2019 | 38 | О. Г. Шевченко | 0